**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня», утверждённой постановлением от 13.03.2020 №16**

 **( в редакции от 03.02.2021 №4)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	1. Основными целями программы являются:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения;

- качественное улучшение состояния территории сельского поселения;

- достижение долговременной экологической безопасности сельского поселения.

* 1. Основными задачами муниципальной программы являются:

- организация и содержание уличного освещения;

- организация и содержание объектов озеленения %

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарного состояния территории поселения.

1. В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- проведены мероприятия и реализован проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах – 863,7 тыс. руб.;

- содержание и ремонт уличного освещения – 550,8 тыс. руб.

- обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (закупка и установка детского игрового оборудования)- 588,9 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству – 287,8 тыс. руб.

(благоустройство гимнастической площадки (варкаут-парк), обрезка аварийных деревьев, установка указательных знаков и т.д.)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| - количество отремонтированных фонарей (шт.)  | 10 | 25 | 100 |
| - удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев (шт) | 3 | 3 | 100 |
| - количество жителей привлеченных к участию в благоустройстве территории | 150 | 150 | 100 |
| - количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/4)\*(100+100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» израсходовано 2001461,71 рублей, что составляет 87% от предусмотренного на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 550,8 | 370,1 | 67 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 287,8 | 178,8 | 62 |
| Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 588,9 | 588,9 | 100 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 863,7 | 863,7 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**(1/4)\*(67+62+100+100)=82%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Содержание уличного освещения, ремонт и установка фонарей на территории сельского поселения | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Благоустройство гимнастической площадки (варкаут-парк), обрезка аварийных деревьев, установка указательных знаков | 1 |
| Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | Закупка и установка детского игрового оборудования | 1 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Благоустроен сквер «Школьный» в д. Малая Песочня | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+1+1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+82+100)/3=94%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 94%.

**Глава администрации В.В. Сычев**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Малая Песочня», утверждённой постановлением от 13.03.2020 №17 (в редакции от 03.02.2021 №5)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

*-* проведено грейдирование и подсыпка дорог в д. Покров, д. Малая Песочня ул. Заречная, д.Большие Желтоухи ул. Заречная, д. Новосельцы;

- проведена очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов;

- проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| - % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | 80 | 80 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/1)\*(100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Малая Песочня» израсходовано 416 254 руб., что составляет 83% от предусмотренного на 2020 год

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений – 244516 руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений – 171738 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План (тыс. рубл.)** | **Факт (тыс. рубл.)** | **% выполнения плана** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | 244,5 | 244,5 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений | 259,8 | 171,7 | 66 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**(1/2)\*(100+66)= 83%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | Проведено грейдирование и подсыпка дорог в д. Покров, д. Малая Песочня ул. Заречная, д.Большие Желтоухи ул. Заречная, д. Новосельцы, проведена очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов;проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог;проведено обследование моста в д. Большие Желтоухи | 1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+83+100)/3=94,3%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Малая Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 94,3%.

**Глава администрации В.В. Сычев**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня», утверждённой постановлением от 13.03.2020 №18**

**(в редакции от 03.02.2021 №6)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	1. Основными целями программы являются

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,

- защита жизни и здоровья населения,

- сокращение материальных потерь от пожаров, и иных чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

* 1. Основными задачами муниципальной программы являются:

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- проведена опашка населенных пунктов;

- проведена работа по обслуживанию тракторного прицепа - цистерны ОТА-0.9 (для перевозки воды);

- осуществлено взаимодействие и возмещены расходы автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана) по осуществлению уставной деятельности (АНО).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| -количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения (шт) | 1 | 1 | 100 |
| - наличие технических средств пожаротушения (шт) | 5 | 5 | 100 |
| - оповещение населения системой сигналов громкого боя в % | 85 | 85 | 100 |
| - опашка населенных пунктов (км) | 8 | 8 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/4)\*(100+100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня» израсходовано 165 950 рублей, что составляет 100% от предусмотренного на 2020 год.

- опашка населенных пунктов -38000 рублей;

- возмещение части расходовавтономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» - 118950 руб.

- содержание и обслуживание тракторного прицепа - цистерны ОТА-0.9 – 9000 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План****(тыс. рублей)** | **Факт (тыс. рублей)** | **% выполнения плана** |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | 47,0 | 47,0 | 100 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | 119,0 | 119,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**(1/2)\*(100 +100)=100%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | Опашка населенных пунктов,содержание и обслуживание тракторного прицепа - цистерны ОТА-0.9 | 1 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | Возмещение части расходовавтономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня»

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+100+100)/3=100%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа ««Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100%.

**Глава администрации В.В. Сычев**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Малая Песочня», утверждённой постановлением от 13.03.2020 №19**

**(в редакции от 03.02.2021 №7)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
	1. Основными целями программы являются

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития территории.

* 1. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового  состава;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В 2020 году положительное влияние на выполнение мероприятий программы оказывало ответственное отношение сотрудников к порученным обязанностям, высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы по направлениям деятельности.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя. В администрации сельском поселении формируется основа для привлечения граждан к участию в процессах муниципального управления и использования новых технологий для улучшения муниципального управления, формируется профессиональный кадровый состав в системе муниципального управления, принимаются меры для повышения прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня (%) | 50 | 0 | 0 |
| - количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления (чел.) | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/2)\*(0+100)= 50%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Малая Песочня» израсходовано 1426302 рубля 65 копеек, что составляет 73,7% от предусмотренного на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 553,0 | 553,0 | 100 |
| Центральный аппарат | 1311,0 | 803,3 | 61 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | 10,0 | 10,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**(1/4)\*(100+61+100+100)=90,25%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | Расходы на выплаты Главе администрации, уплата налогов | 1 |
| Центральный аппарат | Расходы на выплаты персоналу, уплата налогов, закупка бензина, ремонт автомобиля, закупка хоз. товаров, информационных стендов, канцтоваров, оплата услуги связи, оплата за электроэнергию | 1 |
| Благоустройство и содержание прилегающей к ФАП территории | Расходы на выплаты персоналу  | 1 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | Межевание земельного участка | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/4)\*(1+1+1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Малая Песочня»

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(50+90,25+100)/3=80,1%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Малая Песочня» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 80,1%.

**Глава администрации В.В. Сычев**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня», утверждённой постановлением от 13.03.2020 №20**

**(в редакции от 03.02.2021 №8)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
	1. Основными целями программы являются

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, прилегающих к жилым домам, укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости, организация досуга детей и молодежи;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения «Деревня Малая Песочня»;

- создание в сельском поселении доступной среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

* 1. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей;

- создание в поселении доступной для маломобильных инвалидов среды жизнедеятельности и условий для эффективной реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- организация досуга;

- ремонт питьевых колодцев.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2020 г.** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году** | **% выполнения плана** |
| - % граждан сельских населенных пунктов привлечённых к занятиям физической культурой и спортом | 20 | 20 | 100 |
| - % граждан сельских населенных пунктов участвующих в досуговой деятельности, в различных формах творчества | 34 | 34 | 100 |
| - количество установленных сооружений благоустройства в год (детские площадки, оздоровительно – игровой цент) | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/3)\*(100+100+0)=66,7%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» израсходовано 1 020 986 рублей, что составляет 98,1% от предусмотренного на 2020 год.

- ремонт питьевых колодцев – 99 986 рублей.

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры -921 000 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 100,0 | 100,00 | 100 |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни | 20,0 | 0 | 0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 921,0 | 921,0 | 100 |
| Выявление граждан с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования | Не финансируется | - | - |
| Обследование доступности для инвалидов транспортно-пешеходных и рекреационных зон, общественных зданий и сооружений (заполнение анкет обследования, паспортов доступности) | Не финансируется | - | - |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в поселении. | Не финансируется | - | - |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Малая Песочня» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

**(1/3)\*(100 +0+100)=66,7%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Ремонт питьевых колодцев | 1 |
| Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни | Не выполнено  | 0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Организация досуга (соглашение о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения) | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/3)\*(1+0+1)=66,7%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(66,7+66,7+66,7)/3=66,7%**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» может считаться реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 66,7%.

**Глава администрации В.В. Сычев**